## Reporte
ANÁLISIS GENERAL | [6 empty] | DEDICACIÓN (h) POR DEPARTAMENTO
Período de análisis : Desde la quincena del 25-11-13 hasta la quincena del 10-03-14
EQUIPO DE TRABAJO
|  | Usuarios | Total Procesos Desarrollados | Total Tiempo Dedicado (h) | Tiempo Promedio Dedicado (h)
Barbies | Bilbo Bolsón | 5 | 118 | 433 | 3.6695 |  | Suma de Dedicación (horas)
Casitas | Saruman | 5 | 154 | 576 | 3.7403 |  |  | Idea | Requisitos | Desarrollo | Test | Lanzamiento | Total
GiJoes | Sam-Sagaz | 9 | 250 | 912 | 3.648 |  | Proyecto | 285 | 316 | 352 | 323 | 281 | 1557
Kents | Gandalf | 11 | 291 | 1004 | 3.4502 |  | Servicio | 180 | 186 | 157 | 172 | 163 | 858
Total general |  | 30 | 813 | 2925 | 3.5978 |  | Otro | 98 | 112 | 103 | 84 | 113 | 510
[7 empty] | Total | 563 | 614 | 612 | 579 | 557 | 2925
| Total Procesos | Total tiempo (h)
nov | 81 | 283
dic | 175 | 637
ene | 214 | 777
feb | 260 | 923
mar | 83 | 305
Total general | 813 | 2925
DEDICACIÓN (h) POR USUARIO
Horas dedicadas por fase | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Idea | Requisitos | Desarrollo | Test | Lanzamiento | Total
Bilbo Bolsón
Chloe Jaguar |  | 7 | 4 | 4 |  | 15
Emma Range | 1 |  |  |  |  | 1
Ethan Toyota |  | 3 | 6 |  | 5 | 14
Mia Renault |  | 4 |  |  |  | 4
William Suzuki | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 18
Total Bilbo Bolsón | 3 | 18 | 15 | 5 | 11 | 52
Gandalf
Aiden Jaguar |  | 8 |  | 8 |  | 16
Alexander Range |  |  | 1 |  |  | 1
Ava Ferrari | 2 | 7 | 4 | 2 |  | 15
Ava Renault |  |  | 3 | 4 |  | 7
Ava Seat | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13
Emily Suzuki |  | 9 | 1 |  |  | 10
Isabella Kia |  | 5 |  |  |  | 5
Jayden Jaguar |  |  |  | 5 | 2 | 7
Sophia Range | 2 |  | 3 | 6 | 1 | 12
Total Gandalf | 7 | 31 | 15 | 28 | 5 | 86
Sam-Sagaz
Ava Range | 5 | 3 |  | 4 |  | 12
Emily Ferrari | 3 |  | 8 |  |  | 11
Isabella Jeep |  | 4 | 3 |  | 4 | 11
Isabella Seat |  | 7 | 4 |  | 3 | 14
Jayden Jeep |  |  |  |  | 6 | 6
Jayden Seat | 9 |  |  | 2 | 7 | 18
Liam Seat |  | 4 |  | 5 | 7 | 16
Noah Seat | 5 |  |  |  |  | 5
Sophia Suzuki |  |  | 4 |  |  | 4
Total Sam-Sagaz | 22 | 18 | 19 | 11 | 27 | 97
Saruman
Ethan Dodge | 5 |  | 6 |  |  | 11
Mason Range |  |  |  | 11 | 9 | 20
Mia Jeep |  | 2 | 1 |  |  | 3
Michael Kia | 5 |  | 5 | 4 |  | 14
Total Saruman | 10 | 2 | 12 | 15 | 9 | 48
Total | 42 | 69 | 61 | 59 | 52 | 283
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Línea de tiempo: Funciona en Excel 2013 o superior. No mover ni cambiar el tamaño.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Datos
Usuario | Departamento | Manager | Semana | Proyectos/Servicio/Otros | Fase | Dedicación (horas)
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Servicio | Idea | 3
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 6
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Otro | Requisitos | 6
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 3
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 6
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Desarrollo | 3
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Requisitos | 3
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Otro | Idea | 4
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-11-25 | Servicio | Test | 4
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 2
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 2
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Otro | Desarrollo | 1
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 2
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Desarrollo | 4
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Desarrollo | 4
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Otro | Desarrollo | 1
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Servicio | Lanzamiento | 4
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Servicio | Desarrollo | 1
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Requisitos | 2
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Servicio | Desarrollo | 5
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Otro | Idea | 3
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Proyecto | Requisitos | 3
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Otro | Requisitos | 2
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Otro | Lanzamiento | 4
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Otro | Requisitos | 1
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 5
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 4
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Otro | Desarrollo | 3
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Desarrollo | 4
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Lanzamiento | 5
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 2
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Servicio | Lanzamiento | 5
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 2
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Otro | Lanzamiento | 6
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Servicio | Requisitos | 1
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Servicio | Idea | 6
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 5
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 1
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 5
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Lanzamiento | 4
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Servicio | Requisitos | 2
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 6
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Servicio | Idea | 1
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 1
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-11-25 | Proyecto | Desarrollo | 4
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Servicio | Requisitos | 1
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Servicio | Desarrollo | 5
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Proyecto | Desarrollo | 1
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Requisitos | 3
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Otro | Requisitos | 3
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 2
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Servicio | Test | 6
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Servicio | Desarrollo | 5
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Lanzamiento | 1
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Servicio | Lanzamiento | 3
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Lanzamiento | 4
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 3
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Otro | Desarrollo | 2
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Servicio | Desarrollo | 2
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 1
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 6
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Servicio | Desarrollo | 1
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Servicio | Idea | 3
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Servicio | Desarrollo | 3
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 6
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Otro | Idea | 6
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Otro | Requisitos | 6
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 5
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-11-25 | Otro | Requisitos | 3
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-11-25 | Servicio | Requisitos | 4
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-10 | Proyecto | Desarrollo | 1
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Servicio | Idea | 6
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-10 | Servicio | Test | 5
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Otro | Requisitos | 1
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 3
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 3
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 3
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 1
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Desarrollo | 3
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 6
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Otro | Requisitos | 1
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 1
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Servicio | Test | 6
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Otro | Desarrollo | 5
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Otro | Idea | 3
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Servicio | Lanzamiento | 1
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 5
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 4
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 4
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Otro | Idea | 5
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Servicio | Requisitos | 3
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Servicio | Requisitos | 3
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Otro | Test | 2
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 6
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 4
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Servicio | Idea | 4
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Otro | Requisitos | 5
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Desarrollo | 3
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Requisitos | 4
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Servicio | Lanzamiento | 1
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 2
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Lanzamiento | 2
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Lanzamiento | 2
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Desarrollo | 2
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Otro | Test | 3
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Servicio | Desarrollo | 6
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Otro | Requisitos | 6
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Servicio | Idea | 1
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Desarrollo | 4
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Otro | Desarrollo | 2
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Requisitos | 5
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 1
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 1
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Servicio | Test | 6
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Requisitos | 5
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Requisitos | 5
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Requisitos | 5
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Otro | Desarrollo | 1
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Servicio | Lanzamiento | 1
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 1
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Otro | Test | 1
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 5
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 3
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Requisitos | 5
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Servicio | Desarrollo | 5
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-10 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 2
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Servicio | Lanzamiento | 3
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Servicio | Lanzamiento | 6
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 5
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Desarrollo | 5
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Proyecto | Desarrollo | 5
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-02-08 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-02-08 | Otro | Requisitos | 1
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-08 | Proyecto | Test | 1
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Lanzamiento | 4
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Desarrollo | 3
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-25 | Servicio | Desarrollo | 4
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Servicio | Idea | 2
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Servicio | Requisitos | 2
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Otro | Test | 5
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Servicio | Desarrollo | 2
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-25 | Proyecto | Test | 3
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Servicio | Test | 2
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Requisitos | 6
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Test | 4
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Lanzamiento | 5
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Servicio | Idea | 2
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Otro | Idea | 2
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Servicio | Desarrollo | 1
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Servicio | Test | 2
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Proyecto | Desarrollo | 4
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Desarrollo | 6
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Otro | Desarrollo | 2
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Otro | Lanzamiento | 5
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Servicio | Test | 2
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Requisitos | 2
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Servicio | Idea | 4
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Desarrollo | 3
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Idea | 5
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Servicio | Test | 4
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Proyecto | Requisitos | 1
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Servicio | Requisitos | 6
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Lanzamiento | 4
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Proyecto | Requisitos | 6
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Test | 6
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Servicio | Lanzamiento | 2
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Proyecto | Lanzamiento | 4
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Idea | 1
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Proyecto | Requisitos | 3
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Servicio | Idea | 6
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Otro | Lanzamiento | 4
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Otro | Lanzamiento | 1
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-25 | Servicio | Requisitos | 3
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Proyecto | Desarrollo | 3
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Servicio | Lanzamiento | 2
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Otro | Lanzamiento | 1
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Servicio | Lanzamiento | 5
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Lanzamiento | 2
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Servicio | Lanzamiento | 1
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Test | 2
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Proyecto | Idea | 5
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Otro | Requisitos | 5
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Proyecto | Desarrollo | 6
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Requisitos | 2
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Otro | Desarrollo | 6
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Requisitos | 6
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Servicio | Idea | 5
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Requisitos | 6
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Idea | 2
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Desarrollo | 1
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Servicio | Desarrollo | 2
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Test | 2
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Servicio | Lanzamiento | 1
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Desarrollo | 6
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Servicio | Idea | 2
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Servicio | Desarrollo | 4
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Requisitos | 6
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-25 | Proyecto | Lanzamiento | 1
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Servicio | Requisitos | 6
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Proyecto | Requisitos | 3
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Servicio | Idea | 4
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Otro | Desarrollo | 2
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Servicio | Test | 5
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Servicio | Desarrollo | 3
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Servicio | Lanzamiento | 5
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Test | 6
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Servicio | Lanzamiento | 5
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Desarrollo | 2
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Otro | Desarrollo | 3
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-25 | Servicio | Requisitos | 4
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Otro | Idea | 5
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Desarrollo | 5
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Test | 2
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Lanzamiento | 4
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Otro | Test | 5
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Otro | Requisitos | 5
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Lanzamiento | 2
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Desarrollo | 4
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Desarrollo | 5
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Servicio | Idea | 4
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Servicio | Idea | 5
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Idea | 4
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Otro | Idea | 1
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Servicio | Lanzamiento | 1
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Proyecto | Lanzamiento | 5
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Servicio | Requisitos | 5
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Proyecto | Test | 3
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Test | 4
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Otro | Lanzamiento | 3
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Otro | Lanzamiento | 3
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Servicio | Desarrollo | 2
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Proyecto | Desarrollo | 4
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Proyecto | Lanzamiento | 4
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Requisitos | 5
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Test | 6
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Otro | Requisitos | 6
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Test | 3
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Idea | 4
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-01-09 | Proyecto | Test | 4
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Proyecto | Requisitos | 2
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Otro | Idea | 1
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Otro | Lanzamiento | 6
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Proyecto | Idea | 1
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Test | 3
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Proyecto | Requisitos | 3
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-09 | Otro | Test | 2
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-01-09 | Proyecto | Lanzamiento | 5
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Otro | Requisitos | 3
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Proyecto | Idea | 6
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Proyecto | Desarrollo | 4
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Servicio | Desarrollo | 5
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Proyecto | Idea | 1
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Proyecto | Requisitos | 1
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Servicio | Test | 4
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Proyecto | Desarrollo | 4
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Otro | Idea | 1
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Proyecto | Desarrollo | 2
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Proyecto | Desarrollo | 4
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-03-10 | Proyecto | Desarrollo | 3
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Otro | Idea | 1
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Proyecto | Desarrollo | 6
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Proyecto | Desarrollo | 5
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Servicio | Idea | 4
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Servicio | Requisitos | 6
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Servicio | Test | 2
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Proyecto | Desarrollo | 6
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Servicio | Test | 5
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Servicio | Desarrollo | 6
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Proyecto | Requisitos | 2
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-03-10 | Proyecto | Requisitos | 6
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Proyecto | Idea | 5
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Servicio | Desarrollo | 5
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Proyecto | Idea | 2
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Servicio | Requisitos | 3
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Otro | Desarrollo | 6
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Proyecto | Requisitos | 6
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Servicio | Lanzamiento | 4
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-03-10 | Proyecto | Requisitos | 2
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Proyecto | Desarrollo | 4
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Servicio | Lanzamiento | 3
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-03-10 | Proyecto | Requisitos | 5
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Servicio | Test | 3
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Otro | Requisitos | 2
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Otro | Desarrollo | 1
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Proyecto | Test | 3
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Proyecto | Test | 4
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Servicio | Requisitos | 3
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Servicio | Desarrollo | 1
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Proyecto | Test | 2
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Otro | Idea | 3
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Otro | Desarrollo | 3
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Proyecto | Desarrollo | 6
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Servicio | Lanzamiento | 4
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Servicio | Requisitos | 2
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Servicio | Test | 2
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Proyecto | Idea | 3
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Servicio | Lanzamiento | 3
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Servicio | Requisitos | 3
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Servicio | Idea | 1
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Servicio | Desarrollo | 2
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Proyecto | Test | 5
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Servicio | Requisitos | 6
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Proyecto | Idea | 6
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Servicio | Idea | 5
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Otro | Idea | 5
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Proyecto | Test | 1
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Servicio | Desarrollo | 4
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Otro | Lanzamiento | 6
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Servicio | Idea | 3
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Servicio | Idea | 4
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-03-10 | Proyecto | Requisitos | 5
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-03-10 | Proyecto | Test | 4
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Proyecto | Idea | 1
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Proyecto | Desarrollo | 5
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Servicio | Idea | 5
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Servicio | Idea | 5
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Proyecto | Requisitos | 5
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Proyecto | Desarrollo | 5
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-03-10 | Proyecto | Idea | 3
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-03-10 | Proyecto | Requisitos | 1
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Proyecto | Requisitos | 6
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Otro | Lanzamiento | 1
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-03-10 | Proyecto | Test | 3
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Servicio | Test | 4
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-03-10 | Servicio | Requisitos | 6
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-03-10 | Otro | Lanzamiento | 3
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Proyecto | Desarrollo | 3
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-03-10 | Servicio | Idea | 2
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Proyecto | Desarrollo | 4
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Servicio | Idea | 5
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Otro | Requisitos | 2
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Proyecto | Desarrollo | 3
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Proyecto | Test | 5
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Servicio | Lanzamiento | 2
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Proyecto | Desarrollo | 2
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Otro | Lanzamiento | 6
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Servicio | Requisitos | 1
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Servicio | Idea | 6
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2013-12-10 | Proyecto | Lanzamiento | 1
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Proyecto | Requisitos | 1
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Servicio | Requisitos | 6
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Proyecto | Requisitos | 1
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Otro | Lanzamiento | 4
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-10 | Proyecto | Desarrollo | 1
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Proyecto | Test | 5
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Proyecto | Desarrollo | 6
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2013-12-10 | Proyecto | Lanzamiento | 2
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2013-12-10 | Servicio | Lanzamiento | 6
Mason Range | Casitas | Saruman | 2013-12-10 | Servicio | Requisitos | 5
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Servicio | Lanzamiento | 5
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-10 | Otro | Requisitos | 1
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2013-12-10 | Proyecto | Requisitos | 3
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Servicio | Requisitos | 6
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Otro | Desarrollo | 1
Mason Range | Casitas | Saruman | 2013-12-10 | Proyecto | Idea | 1
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Servicio | Test | 4
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2013-12-10 | Proyecto | Desarrollo | 6
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Servicio | Lanzamiento | 6
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-10 | Proyecto | Idea | 6
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Servicio | Test | 1
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Proyecto | Requisitos | 6
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-10 | Proyecto | Idea | 4
Mason Range | Casitas | Saruman | 2013-12-10 | Proyecto | Desarrollo | 3
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Proyecto | Desarrollo | 5
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Proyecto | Requisitos | 4
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-09 | Proyecto | Desarrollo | 5
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-24 | Servicio | Desarrollo | 5
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-10 | Servicio | Test | 3
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Proyecto | Idea | 1
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Otro | Desarrollo | 5
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Servicio | Lanzamiento | 4
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Otro | Desarrollo | 6
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Proyecto | Test | 2
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Otro | Idea | 4
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Proyecto | Test | 3
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Otro | Test | 2
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Proyecto | Idea | 5
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Proyecto | Test | 2
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Proyecto | Test | 6
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2013-12-10 | Proyecto | Requisitos | 6
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Proyecto | Test | 6
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2013-12-10 | Servicio | Idea | 6
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Proyecto | Idea | 1
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-10 | Otro | Requisitos | 3
Mason Range | Casitas | Saruman | 2013-12-10 | Proyecto | Test | 4
Mason Range | Casitas | Saruman | 2013-12-10 | Proyecto | Test | 2
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-10 | Proyecto | Test | 5
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Proyecto | Idea | 3
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-10 | Proyecto | Desarrollo | 5
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Proyecto | Desarrollo | 2
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Otro | Idea | 3
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Servicio | Lanzamiento | 5
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Proyecto | Idea | 2
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2013-12-10 | Otro | Requisitos | 1
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Servicio | Lanzamiento | 5
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Proyecto | Test | 5
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-10 | Servicio | Requisitos | 1
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Otro | Lanzamiento | 2
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Servicio | Requisitos | 6
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-10 | Proyecto | Desarrollo | 5
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2013-12-10 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Mason Range | Casitas | Saruman | 2013-12-10 | Proyecto | Test | 5
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Idea | 4
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Requisitos | 2
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Otro | Test | 3
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Servicio | Desarrollo | 1
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Test | 2
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Otro | Test | 2
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Test | 5
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Otro | Test | 5
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Servicio | Idea | 6
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Test | 2
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Requisitos | 6
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Desarrollo | 3
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Test | 3
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Idea | 3
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Proyecto | Lanzamiento | 1
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Otro | Idea | 2
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Servicio | Test | 4
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Idea | 5
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Otro | Test | 5
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Servicio | Lanzamiento | 3
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Otro | Requisitos | 3
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Servicio | Desarrollo | 3
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Test | 1
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Desarrollo | 1
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Servicio | Idea | 6
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Servicio | Requisitos | 4
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Test | 2
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Otro | Lanzamiento | 5
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Otro | Requisitos | 5
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Otro | Test | 6
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Servicio | Test | 3
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Idea | 5
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Proyecto | Requisitos | 2
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Proyecto | Lanzamiento | 2
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Otro | Test | 4
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Servicio | Desarrollo | 5
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Requisitos | 5
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Lanzamiento | 4
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Desarrollo | 5
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Proyecto | Idea | 2
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Proyecto | Desarrollo | 2
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Test | 6
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Otro | Test | 1
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Servicio | Lanzamiento | 3
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Otro | Desarrollo | 1
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Idea | 5
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Requisitos | 2
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Proyecto | Desarrollo | 6
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Desarrollo | 5
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Servicio | Desarrollo | 2
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Proyecto | Requisitos | 5
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Idea | 2
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Desarrollo | 3
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Servicio | Desarrollo | 4
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Requisitos | 3
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Otro | Lanzamiento | 2
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Proyecto | Requisitos | 3
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Proyecto | Test | 5
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Servicio | Desarrollo | 5
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Servicio | Test | 3
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Otro | Requisitos | 2
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Servicio | Requisitos | 4
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Otro | Requisitos | 2
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Idea | 6
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Servicio | Test | 6
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Proyecto | Desarrollo | 4
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Servicio | Requisitos | 6
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Otro | Idea | 6
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Desarrollo | 4
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Servicio | Lanzamiento | 6
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Servicio | Desarrollo | 4
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Test | 3
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Test | 4
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Desarrollo | 5
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Proyecto | Idea | 6
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Otro | Lanzamiento | 6
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Test | 6
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Servicio | Requisitos | 3
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Requisitos | 6
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Servicio | Requisitos | 3
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Servicio | Desarrollo | 1
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Requisitos | 2
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Otro | Test | 5
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Requisitos | 4
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Desarrollo | 5
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Requisitos | 5
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Test | 1
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Servicio | Lanzamiento | 4
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Proyecto | Idea | 1
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Test | 4
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Desarrollo | 4
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Test | 6
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Servicio | Idea | 1
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Otro | Lanzamiento | 5
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Servicio | Lanzamiento | 6
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Otro | Idea | 4
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Otro | Desarrollo | 1
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Servicio | Test | 6
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Lanzamiento | 4
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Otro | Test | 1
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Otro | Lanzamiento | 3
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Desarrollo | 3
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Otro | Requisitos | 6
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Servicio | Lanzamiento | 5
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Servicio | Test | 3
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Requisitos | 1
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Servicio | Requisitos | 2
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Proyecto | Lanzamiento | 1
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Idea | 5
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Proyecto | Idea | 2
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-02-23 | Servicio | Desarrollo | 3
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Servicio | Requisitos | 6
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Test | 6
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-02-23 | Proyecto | Idea | 2
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-02-23 | Otro | Requisitos | 6
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-24 | Proyecto | Test | 5
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Test | 1
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Servicio | Test | 1
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Otro | Requisitos | 1
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Desarrollo | 1
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Otro | Lanzamiento | 4
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Proyecto | Idea | 2
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Lanzamiento | 1
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Proyecto | Test | 6
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-24 | Servicio | Requisitos | 3
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-24 | Otro | Desarrollo | 4
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Servicio | Idea | 5
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Servicio | Desarrollo | 2
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Servicio | Test | 1
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Servicio | Lanzamiento | 3
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Otro | Desarrollo | 4
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Proyecto | Desarrollo | 3
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Test | 4
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Proyecto | Requisitos | 1
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Proyecto | Desarrollo | 6
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Idea | 6
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Servicio | Test | 2
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Desarrollo | 1
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Proyecto | Test | 2
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Idea | 3
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Servicio | Requisitos | 5
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Proyecto | Requisitos | 1
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Proyecto | Requisitos | 6
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Proyecto | Lanzamiento | 1
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Servicio | Desarrollo | 6
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Otro | Lanzamiento | 3
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Requisitos | 1
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Servicio | Desarrollo | 1
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Otro | Idea | 6
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Requisitos | 5
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Otro | Idea | 4
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Otro | Desarrollo | 4
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-24 | Proyecto | Lanzamiento | 4
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Desarrollo | 4
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Servicio | Requisitos | 1
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-24 | Proyecto | Desarrollo | 4
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Servicio | Idea | 4
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-24 | Otro | Requisitos | 1
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Desarrollo | 6
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-24 | Proyecto | Idea | 5
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Otro | Desarrollo | 5
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Servicio | Requisitos | 5
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Otro | Requisitos | 2
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-24 | Proyecto | Idea | 3
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Servicio | Requisitos | 3
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Proyecto | Idea | 2
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Idea | 1
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Idea | 6
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Servicio | Requisitos | 2
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Requisitos | 1
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Servicio | Requisitos | 4
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Proyecto | Requisitos | 3
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Servicio | Lanzamiento | 3
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Servicio | Requisitos | 6
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Desarrollo | 2
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Requisitos | 5
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Otro | Desarrollo | 3
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Servicio | Lanzamiento | 5
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Otro | Test | 3
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Proyecto | Desarrollo | 3
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Servicio | Idea | 6
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Desarrollo | 4
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Test | 5
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Servicio | Requisitos | 5
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-24 | Otro | Requisitos | 5
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Proyecto | Requisitos | 6
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Proyecto | Test | 3
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-01-24 | Servicio | Lanzamiento | 4
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Servicio | Desarrollo | 4
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Otro | Idea | 5
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Proyecto | Desarrollo | 4
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Proyecto | Test | 3
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Servicio | Desarrollo | 2
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Servicio | Desarrollo | 5
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Servicio | Test | 6
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Otro | Requisitos | 5
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Servicio | Lanzamiento | 3
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Requisitos | 1
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Proyecto | Desarrollo | 6
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Proyecto | Requisitos | 5
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Servicio | Test | 6
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Proyecto | Idea | 4
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Servicio | Lanzamiento | 6
Mason Range | Casitas | Saruman | 2014-01-24 | Servicio | Desarrollo | 5
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2014-01-24 | Servicio | Idea | 3
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Otro | Test | 3
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2014-01-24 | Otro | Idea | 4
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Idea | 3
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Proyecto | Desarrollo | 3
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Otro | Desarrollo | 3
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Servicio | Test | 5
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-11-25 | Proyecto | Idea | 2
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Proyecto | Idea | 2
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Proyecto | Test | 3
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Proyecto | Idea | 3
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Servicio | Lanzamiento | 1
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Servicio | Idea | 1
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Servicio | Test | 6
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Proyecto | Requisitos | 6
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-11-25 | Servicio | Test | 1
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-11-25 | Proyecto | Lanzamiento | 5
Mason Range | Casitas | Saruman | 2013-11-25 | Proyecto | Lanzamiento | 4
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Idea | 4
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-11-25 | Servicio | Requisitos | 2
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Otro | Test | 5
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2013-11-25 | Proyecto | Desarrollo | 4
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Requisitos | 4
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Otro | Lanzamiento | 4
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Servicio | Requisitos | 4
Mason Range | Casitas | Saruman | 2013-11-25 | Proyecto | Test | 5
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Servicio | Desarrollo | 3
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-11-25 | Otro | Desarrollo | 5
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Proyecto | Lanzamiento | 2
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Mason Range | Casitas | Saruman | 2013-11-25 | Proyecto | Lanzamiento | 5
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Lanzamiento | 1
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-11-25 | Servicio | Idea | 1
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Servicio | Test | 6
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Otro | Desarrollo | 1
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2013-11-25 | Servicio | Desarrollo | 1
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Proyecto | Requisitos | 4
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Idea | 5
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Idea | 3
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Desarrollo | 4
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Otro | Desarrollo | 4
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-11-25 | Proyecto | Requisitos | 2
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-11-25 | Proyecto | Requisitos | 4
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2013-11-25 | Servicio | Idea | 5
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Servicio | Test | 3
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Requisitos | 3
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Test | 2
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2013-11-25 | Servicio | Requisitos | 2
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Proyecto | Test | 2
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Servicio | Requisitos | 3
Mason Range | Casitas | Saruman | 2013-11-25 | Servicio | Test | 6
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-11-25 | Proyecto | Requisitos | 3
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Requisitos | 1
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Proyecto | Lanzamiento | 2
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Proyecto | Test | 2
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Requisitos | 4
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-08 | Proyecto | Lanzamiento | 1
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2013-11-25 | Proyecto | Desarrollo | 5
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Proyecto | Desarrollo | 5
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Servicio | Idea | 2
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Proyecto | Lanzamiento | 1
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Otro | Requisitos | 4
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Otro | Desarrollo | 6
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Servicio | Desarrollo | 1
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Servicio | Requisitos | 6
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Servicio | Desarrollo | 4
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2013-11-25 | Servicio | Idea | 5
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Servicio | Requisitos | 3
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Otro | Requisitos | 2
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-11-25 | Otro | Lanzamiento | 6
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Servicio | Lanzamiento | 2
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-11-25 | Proyecto | Desarrollo | 6
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Proyecto | Test | 2
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Proyecto | Desarrollo | 3
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Proyecto | Idea | 6
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2013-11-25 | Proyecto | Desarrollo | 2
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Otro | Test | 5
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2013-11-25 | Proyecto | Requisitos | 5
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2013-11-25 | Servicio | Test | 4
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Otro | Desarrollo | 2
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-11-25 | Servicio | Test | 4
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Servicio | Idea | 5
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Servicio | Test | 6
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Proyecto | Requisitos | 1
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Idea | 3
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Proyecto | Idea | 3
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Proyecto | Requisitos | 6
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Otro | Test | 6
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Servicio | Desarrollo | 2
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Otro | Desarrollo | 4
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-25 | Servicio | Idea | 5
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Lanzamiento | 1
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-25 | Proyecto | Test | 4
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Proyecto | Desarrollo | 6
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Servicio | Test | 2
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Requisitos | 1
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Test | 6
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Servicio | Desarrollo | 5
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Servicio | Test | 2
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Proyecto | Lanzamiento | 1
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Servicio | Idea | 1
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Otro | Test | 1
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-02-23 | Proyecto | Desarrollo | 4
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Servicio | Lanzamiento | 1
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-03-10 | Otro | Desarrollo | 6
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Otro | Test | 3
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-03-10 | Proyecto | Requisitos | 5
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Otro | Idea | 5
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Otro | Requisitos | 3
Sophia Suzuki | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Otro | Idea | 6
Jayden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Servicio | Test | 5
Isabella Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Servicio | Lanzamiento | 3
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Otro | Idea | 5
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Servicio | Requisitos | 4
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Otro | Lanzamiento | 1
Ethan Toyota | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-25 | Proyecto | Idea | 3
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Proyecto | Requisitos | 4
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Proyecto | Test | 2
William Suzuki | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-25 | Servicio | Lanzamiento | 4
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Servicio | Idea | 5
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Proyecto | Requisitos | 1
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Proyecto | Lanzamiento | 5
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Servicio | Idea | 2
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Servicio | Requisitos | 3
Mason Range | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Proyecto | Test | 3
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Servicio | Desarrollo | 3
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Ava Ferrari | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Idea | 4
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Requisitos | 6
Mason Range | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Proyecto | Test | 5
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Requisitos | 5
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Proyecto | Idea | 4
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Test | 5
Ava Renault | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Desarrollo | 3
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Test | 4
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Proyecto | Requisitos | 5
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Requisitos | 6
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-25 | Proyecto | Desarrollo | 2
Ethan Ford | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Otro | Lanzamiento | 6
Emma BMV | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Lanzamiento | 1
Isabella Kia | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Test | 1
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Servicio | Requisitos | 3
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Proyecto | Test | 1
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Proyecto | Desarrollo | 6
Emma Range | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-25 | Otro | Lanzamiento | 5
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Idea | 3
Jayden Jeep | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Proyecto | Requisitos | 1
Aiden Jaguar | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Lanzamiento | 5
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-25 | Servicio | Lanzamiento | 6
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Proyecto | Test | 6
Chloe Hyundai | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Test | 2
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Servicio | Idea | 2
Alexander Range | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Otro | Lanzamiento | 4
Ethan Dodge | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Servicio | Test | 5
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Otro | Lanzamiento | 1
Jayden Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Servicio | Idea | 5
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Otro | Test | 2
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Servicio | Idea | 6
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Proyecto | Idea | 1
Mia Renault | Barbies | Bilbo Bolsón | 2013-12-25 | Proyecto | Requisitos | 4
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Servicio | Desarrollo | 6
Ava Range | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Sophia Range | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Requisitos | 2
Mason Range | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Proyecto | Lanzamiento | 6
Michael Kia | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Proyecto | Desarrollo | 6
Mason Range | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Servicio | Lanzamiento | 2
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Proyecto | Idea | 2
Chloe Jaguar | Barbies | Bilbo Bolsón | 2014-03-10 | Otro | Test | 1
Emily Ferrari | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Proyecto | Lanzamiento | 3
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Proyecto | Idea | 3
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Otro | Lanzamiento | 3
Ava Seat | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Proyecto | Test | 3
Noah Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Proyecto | Requisitos | 1
Emily Suzuki | Kents | Gandalf | 2013-12-25 | Servicio | Test | 6
Liam Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Otro | Test | 3
Isabella Seat | GiJoes | Sam-Sagaz | 2013-12-25 | Otro | Idea | 4
Mason Range | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Proyecto | Idea | 3
Mia Jeep | Casitas | Saruman | 2013-12-25 | Otro | Requisitos | 2

## Equipo Trabajo (hidden)
Usuario | Departamento | Departamento | Manager
Isabella Seat | GiJoes | Barbies | Bilbo Bolsón
Mia Jeep | Casitas | Kents | Gandalf
Aiden Jaguar | Kents | Casitas | Saruman
Ethan Dodge | Casitas | GiJoes | Sam-Sagaz
Emma Range | Barbies
Chloe Hyundai | Kents
Jayden Jeep | GiJoes
Emily Ferrari | GiJoes
Liam Seat | GiJoes
Mia Renault | Barbies
Sophia Suzuki | GiJoes
Ava Renault | Kents
Isabella Jeep | GiJoes
Ava Seat | Kents
Ethan Toyota | Barbies
Ava Ferrari | Kents
Alexander Range | Kents
Michael Kia | Casitas
Ethan Ford | Casitas
Isabella Kia | Kents
Emma BMV | Kents
Noah Seat | GiJoes
Jayden Seat | GiJoes
William Suzuki | Barbies
Emily Suzuki | Kents
Jayden Jaguar | Kents
Mason Range | Casitas
Chloe Jaguar | Barbies
Sophia Range | Kents
Ava Range | GiJoes